## Interventions
POP | Ticket | URL | Kabel / locatie | Type interventie | Kabeltype | Uit te voeren werken | Aandachtspunten | Prioriteit | Blazer | Geplande datum | Dagdeel | Status | Uitgevoerd op | Resultaat | Blokkering | Blokkering: wie | Blokkering: tegen
Deerlijk_01_POP_001 | 73983 | https://ticket.f4b.be/issues/73983 | 020B | Deel inblazen | 96 vezels | kabel is beschadigt tussen DP en poc 025B03, gelieve stuk te vervangen |  | Hoog | Jelle | 2026-10-26 | Voormiddag | Afgerond | 2026-10-26
Deerlijk_01_POP_006 | 75066 | https://ticket.f4b.be/issues/75066 | 015B | Opnieuw inblazen | 96 vezels | Kabel 015B is niet gelast op DP, er zit een knik in. 015 015 B kabel moet volledig herblazen worden |  | Hoog | Jelle | 2026-10-26 | Namiddag | Afgerond | 2026-10-26
Deerlijk_01_POP_006 | 75066 | https://ticket.f4b.be/issues/75066 | 020A | Opnieuw inblazen | 96 vezels | Kabel 020A is beschadigt tussen DP en 020A01 op tube 2 => kabel 020 020a HERBLAZEN |  | Hoog | Jelle | 2026-10-27 | Voormiddag | Afgerond | 2026-10-28
Deerlijk_01_POP_006 | 75066 | https://ticket.f4b.be/issues/75066 | DP030 / DP025 | Opnieuw inblazen | 288 vezels | Voedingskabel van DP030 is ook beschadigd. Dit is met windowcut in DP025. 400m voor DP030 zit er een breuk. |  | Hoog | Johan |  |  | Te plannen
Deerlijk_01_POP_009 | 75067 | https://ticket.f4b.be/issues/75067 | 035E | Opnieuw inblazen | 96 vezels | Kabel beschadigd thvn 035E01. vlak voor deze de wachtbuis in gaat. 3-4 tubes beschadigd (zichtbare schade aan kabel) |  | Hoog | Jelle | 2026-11-04 | Namiddag | Afgerond | 2026-10-29
Deerlijk_01_POP_009 | 75067 | https://ticket.f4b.be/issues/75067 | 040B | Opnieuw inblazen | 96 vezels | Kabel 040B beschadiging op vezel 3 tussen twee POCs => kabel herblazen |  | Hoog | Jelle | 2026-11-04 | Voormiddag | Afgerond | 2026-10-29
Deerlijk_01_POP_009 | 75067 | https://ticket.f4b.be/issues/75067 | 025A | Opnieuw inblazen | 96 vezels | Kabel 025A beschadiging op 1m van intro in POC (rood licht kwam door de mantel) |  | Hoog | Jelle | 2026-10-26 | Namiddag | Afgerond | 2026-10-26
Deerlijk_01_POP_011 | 75159 | https://ticket.f4b.be/issues/75159 | 035A / 050C | Opnieuw inblazen | 96 vezels | 035A defect op pos 1336 pos 050C01 PDP op 26m defect op 50 m |  | Hoog | Jelle | 2026-10-28 | Hele dag | Afgerond | 2026-10-29 | Geen 035A in deze pop
Kortrijk_02_POP_011 | 73923 | https://ticket.f4b.be/issues/73923 | DP045 / PDP | Opnieuw inblazen | 288 vezels | DP045 licht komt niet toe onderbreking op 20 m na PDP |  | Hoog | Johan | 2026-11-16 |  | Afgerond | 2026-10-30 | opnieuwe inblazen
Ronse_01_POP_004 | 73338 | https://ticket.f4b.be/issues/73338 | 015D | Deel inblazen | 96 vezels | we hebben een kapotte vezel tussen 015D02 en 015D03 (op 88 m van 015D03) er is echter al een klantaansluiting op 015D02. Deel in blazen vanaf 15D02 tot laast poc |  | Hoog | Johan |  | Voormiddag | Ingepland
Oostrozebeke_01_POP_005 | 75307 | https://ticket.f4b.be/issues/75307 | 030B | Opnieuw inblazen | 96 vezels | kapotte vezel in 030B01 zie foto in ticket |  | Hoog | Jelle | 2026-10-30 | Hele dag | Afgerond | 2026-10-30