## Pops
Stad | POP | Suivi actif | Trenching (m) | Trenching % | Druktest | POC/DP | Redesign | Câbles total | Câbles OK | Blaaswerk % | Synergie câbles | Synergie blazen | Prochaine livraison | Gipod | Notes
Kortrijk_01 | POP_012 | 0 | 1174.82 | 0.96 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Kortrijk_01 | POP_031 | 0 | 1905.08 | 0.8 |  |  |  | 25 | 24 | 0.96
Kortrijk_01 | POP_033 | 0 | 1397.29 | 1 |  |  |  | 16 | 16 | 1
Kortrijk_01 | POP_035 | 0 | 817 | 0.76 |  |  |  | 7 | 7 | 1
Kortrijk_01 | POP_039 | 0 | 763.64 | 1 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Kortrijk_01 | POP_040 | 0 | 833.69 | 0.88 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Roeselare_01 | POP_021 | 0 | 1532.85 | 0.76 |  |  |  | 18 | 18 | 1
Kortrijk_01 | POP_034 | 0 | 1522.29 | 0.99 |  |  |  | 15 | 15 | 1
Deerlijk_01 | POP_007 | 0 | 5681.08 | 0.97 |  |  |  | 17 | 17 | 1
Kortrijk_01 | POP_009 | 0 | 2252.87 | 0.79 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Roeselare_01 | POP_010 | 0 | 4098.97 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 1
Deerlijk_01 | POP_004 | 0 | 5203.04 | 1 |  |  |  | 18 | 18 | 1
Kortrijk_01 | POP_032 | 0 | 2878.72 | 1 |  |  |  | 16 | 16 | 1
Roeselare_01 | POP_012 | 0 | 2611.21 | 0.95 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Kortrijk_01 | POP_046 | 0 | 1171.27 | 0.99 |  |  |  | 13 | 13 | 1
Roeselare_01 | POP_008 | 0 | 1687.67 | 0.79 |  |  |  | 19 | 19 | 1
Roeselare_01 | POP_009 | 0 | 3113.92 | 0.85 |  |  |  | 19 | 19 | 1
Kortrijk_01 | POP_023 | 0 | 1701.79 | 0.41 |  |  |  | 13 | 13 | 1
Roeselare_01 | POP_005 | 0 | 1047.09 | 0.97 |  |  |  | 13 | 13 | 1
Izegem_01 | POP_004 | 0 | 1738.83 | 1 |  |  |  | 17 | 17 | 1
Izegem_01 | POP_001 | 0 | 4201.59 | 0.92 |  |  |  | 16 | 16 | 1
Ronse_01 | POP_004 | 0 | 9292.78 | 1 |  |  |  | 21 | 21 | 1
Kortrijk_01 | POP_004 | 0 | 2835.37 | 1 |  |  |  | 27 | 27 | 1
Kortrijk_01 | POP_005 | 0
Roeselare_01 | POP_001 | 0 | 2940.09 | 0.85 |  |  |  | 12 | 12 | 1
Roeselare_01 | POP_002 | 0 | 1091.27 | 0.94 |  |  |  | 10 | 10 | 1
Kortrijk_01 | POP_037 | 0 | 2575.75 | 0.93 |  |  |  | 21 | 21 | 1
Oostrozebeke_01 | POP_006 | 0 | 16575 | 0.92 |  |  |  | 37 | 37 | 1
Oostrozebeke_01 | POP_106 | 0
Kortrijk_01 | POP_025 | 0 | 3524.32 | 0.98 |  |  |  | 19 | 18 | 0.94737
Kortrijk_01 | POP_029 | 0 | 1151.11 | 0.99 |  |  |  | 16 | 16 | 1
Roeselare_01 | POP_006 | 0 | 897.92 | 1 |  |  |  | 12 | 12 | 1
Roeselare_01 | POP_007 | 0 | 1254.66 | 0.77 |  |  |  | 15 | 15 | 1
Izegem_01 | POP_011 | 0 | 2604.16 | 0.69 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Izegem_01 | POP_010 | 0
Izegem_01 | POP_014 | 0 | 3841.7 | 0.92 |  |  |  | 34 | 34 | 1
Kortrijk_01 | POP_019 | 0 | 640.67 | 0.79 |  |  |  | 13 | 11 | 0.84615
Deerlijk_01 | POP_010 | 0 | 10376.58 | 1 |  |  |  | 27 | 27 | 1
Deerlijk_01 | POP_012 | 0
Kortrijk_02 | POP_011 | 0 | 7349.7 | 0.99 |  |  |  | 36 | 36 | 1
Meulebeke_01 | POP_001 | 1 | 12976.92 | 0.59 | OK | OK | OK | 28 | 20 | 0.71429 | GW 18122964 → 020C / 020D / 030D / PDP010-025-030A |  | 2026-10-23
Ronse_01 | POP_012 | 0 | 2392.77 | 1 |  |  |  | 15 | 14 | 0.93333
Kortrijk_01 | POP_001 | 1 | 3127.61 | 0.56 | OK | To do | [6 empty] | 2026-11-15
Kortrijk_01 | POP_042 | 1 | 1236.17 | 0.6 | OK | OK | OK | 13 | 0 | 0 |  |  | 2026-11-15
Lichtervelde_01 | POP_003 | 1 | 15311.7 | 0.8 | OK | OK | OK | 32 | 4 | 0.125 |  |  | 2026-11-18
Ardooie_01 | POP_001 | 1 | 9056.88 | 0.84 | OK | To do | To do | [5 empty] | 2026-11-20
Ardooie_01 | POP_002 | 1 | 8984.43 | 0.65 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2026-11-20
Ronse_01 | POP_022 | 0
Ronse_01 | POP_024 | 1 | 8482.51 | 0.85 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2026-11-20
Deerlijk_01 | POP_015 | 1 | 15364.69 | 0.78 | OK | On going | On going | [5 empty] | 2026-11-30
Ingelmunster_01 | POP_002 | 1 | 13073.52 | 0.96 | OK | OK | OK | 34 | 32 | 0.94118 | GW 19158487 → 020C / 020D |  | 2026-11-30
Ingelmunster_01 | POP_102 | 0
Izegem_01 | POP_006 | 1 | 3314.56 | 0.67 | To do | [7 empty] | 2026-12-15
Izegem_01 | POP_007 | 0
Kortrijk_02 | POP_006 | 1 | 5811.53 | 0.84 | OK | OK | OK | 24 | 23 | 0.95833 | GW 18602016 → 020A |  | 2026-12-15
Oostrozebeke_01 | POP_004 | 1 | 15194.5 | 0.81 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2026-12-18
Oostrozebeke_01 | POP_104 | 0
Kortrijk_01 | POP_022 | 0 | 1621.58 | 0.35
Harelbeke_02 | POP_001 | 1 | 11279.42 | 0.8 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2026-12-24
Harelbeke_02 | POP_002 | 1 | 14841.09 | 0.52 | To do | [7 empty] | 2026-12-24
Ingelmunster_01 | POP_003 | 0 | 6019.21 | 0.02
Ronse_01 | POP_025 | 0 | 6537.2 | 0.32
Ronse_01 | POP_026 | 0
Deerlijk_01 | POP_016 | 0
Izegem_01 | POP_002 | 1 | 4921.24 | 0.91 | OK | OK | OK | 34 | 28 | 0.82353 | GW 19470371 → 040B |  | 2027-02-01
Izegem_01 | POP_003 | 0
Ronse_01 | POP_008 | 1 | 8491.82 | 1 | OK | OK | OK | 36 | 36 | 1 |  |  | 2027-02-15
Ronse_01 | POP_010 | 0
Ronse_01 | POP_017 | 0
Ronse_01 | POP_019 | 0 | 4875.49 | 0.16
Ingelmunster_01 | POP_001 | 1 | 11402.12 | 0.43 | [8 empty] | 2027-03-01
Ingelmunster_01 | POP_101 | 0
Oostrozebeke_01 | POP_003 | 1 | 17053.39 | 0.83 | OK | OK | OK | 42 | 33 | 0.78571 | GW 19851054 → 070A / 070B / 070C / 070D / 070E / PDP010-070A |  | 2027-03-08
Oostrozebeke_01 | POP_103 | 0
Kortrijk_01 | POP_013 | 0
Tielt_01 | POP_007 | 0
Tielt_01 | POP_008 | 1 | 7313.77 | 0.72 | OK | OK | OK | 32 | 15 | 0.46875 | GW 18088216 → 040A / 040B / 045B / 045C / PDP010-045-050A |  | 2027-03-15
Harelbeke_02 | POP_005 | 0 | 5665.18 | 0.05
Roeselare_01 | POP_004 | 1 | 1432.43 | 0.49 | [8 empty] | 2027-03-25
Roeselare_01 | POP_018 | 1 | 1646.81 | 0.65 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2027-03-26
Kortrijk_01 | POP_003 | 0
Kortrijk_01 | POP_007 | 1 | 2889.79 | 0.59 | OK | OK | OK | 24 | 14 | 0.58333 |  |  | 2027-03-28
Kortrijk_01 | POP_008 | 0
Kortrijk_01 | POP_015 | 0 | 2501.77 | 0.1
Kortrijk_01 | POP_021 | 0
Kuurne_01 | POP_007 | 1 | 9647.98 | 0 | [8 empty] | 2027-04-07
Roeselare_01 | POP_015 | 0 | 1784.95
Kortrijk_02 | POP_002 | 1 | 10051.86 | 0.82 | OK | OK | OK | 22 | 17 | 0.77273 | GW 13720518 → 020C / 020D ¦ GW 19734032 → 025A / 030D |  | 2027-04-15
Kortrijk_02 | POP_003 | 0
Oostrozebeke_01 | POP_001 | 1 | 19781.52 | 0.51 | To do | [7 empty] | 2027-04-21
Oostrozebeke_01 | POP_101 | 0
Kortrijk_01 | POP_014 | 0
Kortrijk_01 | POP_016 | 0 | 2712.64 | 0.02
Kortrijk_01 | POP_020 | 0 | 1510.09 | 0.12
Kortrijk_01 | POP_017 | 0
Kortrijk_01 | POP_018 | 1 | 2577.29 | 0.72 | OK | OK | OK | 28 | 17 | 0.60714 |  |  | 2027-04-28
Roeselare_01 | POP_003 | 0 | 968.27
Roeselare_02 | POP_004 | 1 | 10467.12 | 0.05 | [8 empty] | 2027-05-04
Ronse_01 | POP_005 | 0
Ronse_01 | POP_007 | 1 | 5956.74 | 0.89 | OK | OK | OK | 29 | 27 | 0.93103 | GW 18335100 → 045A / 045B |  | 2027-05-15
Ronse_01 | POP_027 | 0 | 4579.76 | 0.22
Ronse_01 | POP_028 | 0
Ingelmunster_01 | POP_004 | 0 | 8222.66 | 0.19
Ingelmunster_01 | POP_104 | 0
Kuurne_01 | POP_004 | 1 | 17146.17 | 0 | [8 empty] | 2027-05-21
Ronse_01 | POP_020 | 0 | 4534.13 | 0.08
Ronse_01 | POP_021 | 0 | 912.07
Roeselare_02 | POP_006 | 0 | 10494.89 | 0.27
Kuurne_01 | POP_006 | 0 | 10057.63
Tielt_01 | POP_009 | 0
Tielt_01 | POP_010 | 1 | 3953.81 | 0.29 | [8 empty] | 2027-06-17
Kuurne_01 | POP_008 | 0 | 8924.38 | 0.4
Ardooie_01 | POP_003 | 0 | 12584.61 | 0.44
Harelbeke_01 | POP_001 | 0
Tielt_01 | POP_004 | 0 | 3032.71 | 0.51
Harelbeke_02 | POP_006 | 0
Lichtervelde_01 | POP_002 | 0 | 11939.41
Ardooie_03 | POP_001 | 1 | 18518.61 | 0.35 | [8 empty] | 2027-09-02
Ardooie_03 | POP_003 | 0 | 10226.57 | 0.29
Roeselare_01 | POP_019 | 1 | 850.2 | 0.06 | [8 empty] | 2027-09-07
Harelbeke_01 | POP_002 | 0
Kortrijk_01 | POP_038 | 1 | 1665.51 | 0.77 | OK | OK | OK | 15 | 13 | 0.86667 | GW 13050646 → 025E |  | 2027-09-15
Ardooie_02 | POP_001 | 0 | 13874.15 | 0.27
Ardooie_03 | POP_002 | 0 | 11501.26 | 0.32
Ronse_01 | POP_003 | 0 | 5952.24 | 0.42
Moorsele_01 | POP_004 | 0 | 10560.73
Kuurne_01 | POP_005 | 0 | 9139.3 | 0.02
Moorsele_01 | POP_001 | 0 | 10934.41 | 0.01
Harelbeke_02 | POP_003 | 0 | 12383.02 | 0.07
Roeselare_01 | POP_016 | 0 | 1726.35 | 0.61
Roeselare_01 | POP_017 | 1 | 1537.07 | 0.09 | [8 empty] | 2027-10-23
Roeselare_02 | POP_001 | 0 | 5652.26
Kortrijk_05 | POP_001 | 0 | 11569 | 0.01
Kuurne_01 | POP_003 | 1 | 13316.17 | 0.04 | [8 empty] | 2027-11-26
Kortrijk_03 | POP_001 | 0 | 13510.38 | 0.18
Ingelmunster_01 | POP_103 | 0
Lichtervelde_01 | POP_001 | 1 | 10375.85 | 0.75 | To do | To do | To do | [5 empty] | 2027-12-15
Lichtervelde_01 | POP_004 | 1 | 11887.86 | 0.51 | [8 empty] | 2027-12-15
Ingelmunster_01 | POP_005 | 0 | 13411.44 | 0.06
Ingelmunster_01 | POP_105 | 0
Moorsele_01 | POP_007 | 0 | 14203.75 | 0.08
Kortrijk_02 | POP_004 | 0
Kortrijk_02 | POP_005 | 0 | 6682.07 | 0.02
Meulebeke_01 | POP_003 | 0 | 16776.53 | 0.02
Meulebeke_01 | POP_103 | 0
Roeselare_02 | POP_007 | 0 | 16618.49
Kuurne_01 | POP_001 | 0 | 18607.45
Kuurne_01 | POP_009 | 0 | 7148.57
Moorsele_01 | POP_011 | 0 | 11974.85 | 0.08
Ronse_01 | POP_013 | 0
Ronse_01 | POP_018 | 0 | 3857.05 | 0.19
Roeselare_04 | POP_002 | 0 | 14395.85
Ronse_01 | POP_023 | 0 | 1385.54 | 0.27 |  |  |  | 14 | 0 | 0
Harelbeke_01 | POP_003 | 0 |  | 0.03
Kortrijk_02 | POP_009 | 0
Kortrijk_02 | POP_010 | 0 | 4739.7 | 0.07
Roeselare_02 | POP_003 | 0 | 6042.11 | 0.04
Harelbeke_01 | POP_004 | 0
Izegem_01 | POP_015 | 0
Izegem_01 | POP_016 | 1 | 6097.91 | 0.7 | OK | OK | OK | 40 | 30 | 0.75 | GW 18740800 → 025B / 030A / 030B / 030D / 060A / 060B / 060C |  | 2028-05-15
Kuurne_01 | POP_002 | 0 | 11765.04
Roeselare_04 | POP_003 | 0 |  | 0.01
Meulebeke_01 | POP_004 | 0 | 7724.59 | 0.2
Meulebeke_01 | POP_104 | 0
Kortrijk_05 | POP_002 | 0 |  | 0.06
Roeselare_02 | POP_009 | 0 | 15965.7
Moorsele_01 | POP_009 | 0
Moorsele_01 | POP_006 | 0
Kuurne_01 | POP_010 | 0 | 8363.54 | 0.03
Moorsele_01 | POP_003 | 0 |  | 0.01
Moorsele_01 | POP_005 | 0 |  | 0.03
Harelbeke_02 | POP_004 | 0 | 11711.07
Roeselare_02 | POP_010 | 0 | 7738.16 | 0.05
Kortrijk_05 | POP_003 | 0 |  | 0.08
Kortrijk_03 | POP_003 | 0 | 14783.14 | 0.15
Moorsele_01 | POP_010 | 0 |  | 0.01
Harelbeke_01 | POP_005 | 0
Roeselare_04 | POP_001 | 0
Harelbeke_01 | POP_006 | 0
Roeselare_02 | POP_011 | 0 | 10434.28
Kortrijk_05 | POP_004 | 0 |  | 0.07
Kortrijk_03 | POP_005 | 0 |  | 0.02
Kortrijk_03 | POP_002 | 0 |  | 0.06
Moorsele_01 | POP_008 | 0 |  | 0.01
Kortrijk_03 | POP_006 | 0 |  | 0.03
Roeselare_02 | POP_013 | 0 | 11097.85 | 0.27
Roeselare_02 | POP_012 | 0 | 19206.76 | 0.04
Moorsele_01 | POP_002 | 0 |  | 0.02
Roeselare_02 | POP_014 | 0 | 4588.55
Kortrijk_02 | POP_001 | 0 | 17757.75 | 0.01
Roeselare_02 | POP_015 | 0 | 11130.39 | 0.04
Deerlijk_01 | POP_001 | 0 | 10048.34 | 0.99 |  |  |  | 22 | 22 | 1
Deerlijk_01 | POP_002 | 0
Deerlijk_01 | POP_003 | 0 | 10970.72 | 1 |  |  |  | 35 | 35 | 1
Deerlijk_01 | POP_005 | 0
Deerlijk_01 | POP_006 | 1 | 17364.11 | 0.96 | OK | OK | OK | 40 | 39 | 0.975
Deerlijk_01 | POP_008 | 0
Deerlijk_01 | POP_009 | 0 | 7618.51 | 1 |  |  |  | 24 | 24 | 1
Deerlijk_01 | POP_011 | 0 | 5876.52 | 0.84 |  |  |  | 18 | 17 | 0.94444
Deerlijk_01 | POP_013 | 0
Deerlijk_01 | POP_014 | 1 | 21454.42 | 0.83 | OK | OK | OK | 56 | 48 | 0.85714 | GW 17488388 → 025A / 025B / 025C / 025D / PDP010-025A
Ingelmunster_01 | POP_006 | 1 | 14976.46 | 0.78 | OK | OK | OK | 26 | 15 | 0.57692 | GW 19643418 → 015A / 015B / 015C / 015D / 020A / 020B / 020C / 020D / 025B / PDP010-015A / PDP010-020A
Ingelmunster_01 | POP_007 | 1 | 17786.94 | 0.73 | OK | OK | OK | 38 | 29 | 0.76316
Ingelmunster_01 | POP_008 | 0 | 23306.99
Ingelmunster_01 | POP_106 | 0
Ingelmunster_01 | POP_107 | 0
Izegem_01 | POP_005 | 0 | 1069.99 | 0.52 |  |  |  | 11 | 11 | 1
Izegem_01 | POP_008 | 0 | 7053.99 | 0.8 |  |  |  | 32 | 31 | 0.96875
Izegem_01 | POP_009 | 0
Izegem_01 | POP_012 | 0
Izegem_01 | POP_013 | 0 | 9225.81 | 1 |  |  |  | 32 | 29 | 0.90625
Koksijde_03 | POP_001 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_002 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_003 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_004 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_005 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_006 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_007 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_008 | 0 |  | 0
Koksijde_03 | POP_009 | 0 |  | 0
Kortrijk_01 | POP_002 | 0 | 2722.55 | 0.86 |  |  |  | 19 | 19 | 1
Kortrijk_01 | POP_006 | 0 | 1981.71 | 1 |  |  |  | 18 | 18 | 1
Kortrijk_01 | POP_010 | 0 | 1221.73 | 0.95 |  |  |  | 12 | 12 | 1
Kortrijk_01 | POP_011 | 0 | 912.95 | 0.94 |  |  |  | 10 | 10 | 1
Kortrijk_01 | POP_024 | 0 | 1177.24 | 0.59 |  |  |  | 18 | 18 | 1
Kortrijk_01 | POP_026 | 0 | 1793.17 | 0.93 |  |  |  | 17 | 16 | 0.94118
Kortrijk_01 | POP_027 | 0 | 1778.65 | 0.92 |  |  |  | 15 | 15 | 1
Kortrijk_01 | POP_028 | 1 | 3097.81 | 0.97 | OK | OK | OK | 19 | 15 | 0.78947 | GW 16508299 → 015C ¦ GW 19634112 → 025D
Kortrijk_01 | POP_030 | 0 | 929.75 | 0.77 |  |  |  | 14 | 14 | 1
Kortrijk_01 | POP_036 | 1 | 1168.49 | 0.89 | OK | OK | OK | 16 | 13 | 0.8125
Kortrijk_01 | POP_041 | 0 | 1285.98 | 1 |  |  |  | 13 | 12 | 0.92308
Kortrijk_01 | POP_043 | 0 | 963.12 | 0.83 |  |  |  | 9 | 9 | 1
Kortrijk_01 | POP_044 | 0 | 1062.58 | 0.68 |  |  |  | 20 | 19 | 0.95
Kortrijk_01 | POP_045 | 0 | 1063.19 | 0.62 |  |  |  | 12 | 11 | 0.91667
Kortrijk_02 | POP_007 | 0
Kortrijk_02 | POP_008 | 1 | 10148.22 | 0.94 | OK | OK | OK | 28 | 21 | 0.75 | GW 19796969 → 040A / 040E
Kortrijk_03 | POP_004 | 0 | 20447.51 | 0.06
Meulebeke_01 | POP_002 | 1 | 12509.47 | 0.82 | OK | OK | OK | 27 | 22 | 0.81481 | GW 18996921 → 020C
Meulebeke_01 | POP_005 | 1 | 14617.35 | 0.95 | OK | OK | OK | 39 | 38 | 0.97436
Meulebeke_01 | POP_006 | 0 | 24448.42 | 0.01
Meulebeke_01 | POP_101 | 0
Meulebeke_01 | POP_102 | 0
Meulebeke_01 | POP_105 | 0
Meulebeke_01 | POP_106 | 0
Oostende_03 | POP_001 | 0 |  | 0
Oostende_03 | POP_002 | 0 |  | 0
Oostende_03 | POP_003 | 0 |  | 0
Oostende_06 | POP_001 | 0 |  | 0
Oostende_06 | POP_002 | 0 |  | 0
Oostende_06 | POP_003 | 0 |  | 0
Oostende_06 | POP_004 | 0 |  | 0
Oostende_06 | POP_005 | 0 |  | 0
Oostrozebeke_01 | POP_002 | 1 | 10077.59 | 0.86 | OK | OK | OK | 39 | 36 | 0.92308
Oostrozebeke_01 | POP_005 | 1 | 21628.76 | 0.88 | OK | OK | OK | 42 | 39 | 0.92857 |  |  |  | GIPOD: 18481634
Oostrozebeke_01 | POP_102 | 0
Oostrozebeke_01 | POP_105 | 0
Roeselare_01 | POP_011 | 1 | 2289.35 | 0.72 | OK | OK | OK | 15 | 14 | 0.93333
Roeselare_01 | POP_013 | 1 | 1112.2 | 0.66 | OK | To do | To do
Roeselare_01 | POP_014 | 1 | 2153.56 | 0.6 | OK | To do | To do
Roeselare_01 | POP_020 | 0 | 812.42 | 0.72 |  |  |  | 15 | 14 | 0.93333
Roeselare_01 | POP_022 | 0 | 2802.42 | 0.88 |  |  |  | 13 | 12 | 0.92308
Roeselare_02 | POP_002 | 0 | 10648.23 | 0.85 |  |  |  | 23 | 22 | 0.95652
Roeselare_02 | POP_005 | 1 | 17901.75 | 0.92 | OK | OK | OK | 38 | 38 | 1
Roeselare_02 | POP_008 | 1 | 21920.53 | 0.8 | OK | OK | OK | 43 | 29 | 0.67442
Ronse_01 | POP_001 | 1 | 17505.73 | 0.98 | OK | OK | OK | 30 | 29 | 0.96667
Ronse_01 | POP_002 | 0 | 9952.86 | 0.95 |  |  |  | 23 | 23 | 1
Ronse_01 | POP_006 | 0
Ronse_01 | POP_009 | 1 | 3668.66 | 0.83 | OK | OK | OK | 10 | 10 | 1
Ronse_01 | POP_011 | 1 | 4156.75 | 0.28 | OK | OK | OK | 17 | 16 | 0.94118 | GW 18962366 → 030B
Ronse_01 | POP_014 | 1 | 3108.5 | 0.85 | OK | OK | OK | 27 | 21 | 0.77778
Ronse_01 | POP_015 | 1 | 3459.35 | 0.78 | OK | OK | OK | 24 | 23 | 0.95833
Ronse_01 | POP_016 | 0
Ronse_01 | POP_029 | 1 | 8704.65 | 0.88 | OK | OK | OK | 27 | 23 | 0.85185 | GW 19016666 → 025B ¦ GW 19012566 → 040C
Ronse_01 | POP_030 | 0 | 1091.44 | 0.26 |  |  |  | 6 | 5 | 0.83333
Tielt_01 | POP_001 | 1 | 7089.21 | 0.96 | OK | OK | OK | 22 | 20 | 0.90909 | GW 18914084 → 065A |  |  | GIPOD: 18728406
Tielt_01 | POP_002 | 1 | 8865.99 | 0.95 | OK | OK | OK | 28 | 22 | 0.78571 | GW 18088215 → 040B / 040C / 045B |  |  | GIPOD: 18088215
Tielt_01 | POP_003 | 0
Tielt_01 | POP_005 | 1 | 9604.88 | 1 | OK | OK | OK | 39 | 37 | 0.94872
Tielt_01 | POP_006 | 0
Tielt_01 | POP_011 | 1 | 6135.6 | 0.72 | OK | OK | OK | 27 | 22 | 0.81481 | GW 18088215 → 045C / 050A / 055C / PDP010-055A